Утверждено

Директор школы

_____________ /А.А.Конохова/

Приказ №71   от 18.04.2011г.

План методической работы по введению ФГОС НОО

в 2011-2012 учебном году

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования по введению ФГОС.

2. Создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО.

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.

4. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО. |  |  |
| 1. | Работа с картой самооценки готовности ОУ к апробации ФГОС НОО. | апрель 2011г. | Члены рабочей группы, зам. директора по УВР, дтректор школы |
| 2. | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования | Апрель – май 2011 г. | Зам.директора по УВР Шагиева Д.Х. |
| 3. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП НОО. | По отдельному плану | Зам.директора по УВР Шагиева Д.Х. |
| 4. | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС НОО. | Апрель 2011 г. | Зам.директора по УВР Шагиева Д.Х. |
| 5. | Организация стартовой психологической диагностики учащихся 1 класса | сентябрь 2011г. | Учитель начальных классов Диденко Т.А. |
|  | Руководство и помощь в работе руководителю ТГ учителей |  |  |
| 1. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП. | По отдельному плану. | Зам.директора по УВР |
| 2. | Организация работы Методического совета. | По отдельному плану. | Зам.директора по УВР |
| 3. | Консультирование руководителя ШМО начальных классов «Проблемное обучение» о приоритетных направлениях деятельности педагогов по введению ФГОС НОО, | 1 раз в четверть | Зам.директора по УВР |
|  | Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 4. | Подготовка приказов « О введении ФГОС НОО», «Об утверждении внутришкольного контроля по реализации основной образовательной программы начального общего образования», «Об утверждении формы договора о предоставлении общего образования», «Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования», «О введении положений». | Март- – сентябрь 2011 г. | Директор школы |
|  | Методическое сопровождение учителей по введению ФГОС НОО, |  |  |
| 1. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов. | Сентябрь 2011г. | Зам.директора по УВР |
| 2. | Проведение совещаний, семинаров с учителями: Семинар: «Современный урок в условиях перехода к новым образовательным стандартам» Проведение открытых уроков | По отдельному плану Февраль 2012г. | Зам.директора по УВР Шагиева Д.Х., руководитель ШМО |
| 3. | Подготовка и проведение педсовета: «Итоги первого года реализации ФГОС» | По отдельному плану, апрель 2012г. | Члены рабочей группы, администрация |
| 4. | Проведение дней открытых дверей для родителей будущих первоклассников | Сентябрь 2011 г. 25.05.2012г | Зам.директора по УВР Учителя начальных классов: Диденко Т.Д. Пронюшкина Т.Ю. |
| 5. | Организация работы учителей по индивидуальным образовательным маршрутам | Весь период | Зам.директора по УВР Шагиева Д.Х. |
| 6. | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС, | Октябрь 2011 г. | Председатель м/о учителей начальных классов Пронюшкина Т.Ю. |
| 7. | Отчеты по самообразованию учителей. | По отдельному плану | Председатель м/о учителей начальных классовПронюшкина Т.Ю. |
| 8. | Посещение уроков, занятий внеурочной деятельности, с целью оказания методической помощи. | В течение года | Администрация, руководитель ШМО |