«Утверждаю»

Директор МОУ «СОШ с.Антоновка»_________/А А Конохова/

Приказ №71 от 18.04.2011г

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

В МОУ «СОШ с.Антоновка Ершовского района Саратовской области» на 2011/12 уч.год

| № | Цели и содержание контроля | Субъекты контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации | Документы, подлежащие контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС НОО |
| 1 | Проверка наличия решения органа государственно-общественного управления о подготовке к переходу ОУ к ФГОС | Директор, зам.директора | Август 2011г. | Изучение документации | Протокол педсовета, протокол управляющего совета |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовой документации | Директор, зам.директора | До октября 2011г. | Изучение документации | Законодательные документы, локальные акты, должностные инструкции |
| 3 | Внесение изменений в Устав ОУ, обусловленных введением ФГОС НОО | Директор, зам.директора, | Ноябрь 2011г. | Изучение документации | Устав ОУ, протоколы собраний ТК |
| 4 | Проверка создания в ОУ рабочей группы по введению ФГОС НОО | Зам.директора | Май 2010г. | Изучение документации | Приказ, положение |
| 5 | Степень подготовки рабочей группы к разработке программы ступени начального общего образования | руководитель рабочей группы | Март-апрель | Собеседование с членами РГ, изучение документации | Приказ о распределении обязанностей |
| 6 | Разработка программы начального общего образования в соответствии с ФГОС | Зам.директора, руководитель рабочей группы | Апрель-май 2011 | Изучение документации | Приказ |
| 7 | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС НОО | Зам.директора, руководитель рабочей группы | март 2011 | Изучение документации | Приказ, план |
| 8 | Разработка системы контроля хода работ по введению ФГОС | Зам.директора | Март- декабрь 2011г. Январь – май 2012г. | Изучение документации | Приказ, план ВШК |
| 9 | Разработка формы договора | Зам.директора, юрист | Май-август 2011 | Изучение документации | Приказ, договор |
| 10 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | Зам.директора | Май- август 2011 | Изучение документации | Приказ, положение |
| II | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ |
| 11 | Разработка пояснительной записки ООП НОО | Зам.директора, руководитель рабочей группы | До 09.04.2011г. | Изучение документации | Приказы, протокол, ПЗ |
| 12 | Определение планируемых результатов ООП НОО | Зам.директора, руководитель рабочей группы | До 15.04.2011г. | Изучение документации | Приказы, протокол, документ |
| 13 | Составление учебного плана НОО (1-4 классы) | Зам.директора, руководитель рабочей группы | 15.05.2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, Учебный план |
| 14 | Разработка программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования | Зам.директора, руководитель рабочей группы | 15.04.2011г. | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 15 | Разработка программ учебных предметов | Зам.директора, руководитель рабочей группы | 15.04.2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 16 | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО | Зам.директора, руководитель рабочей группы | 29.04.2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 17 | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Зам.директора, руководитель рабочей группы | 15.04.2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 18 | Разработка программы коррекционной работы | Зам.директора, руководитель рабочей группы | 15.04.2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 19 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП | Зам.директора, руководитель рабочей группы | 29.04.2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 20 | Разработка программы , обеспечивающей организацию внеурочной деятельности | Зам.директора, руководитель рабочей группы | май– август 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, документ |
| III | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 21 | Проверка наличия локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО | Директор | Сентябрь -ноябрь2011г. | Изучение документации | Приказы. Положения по НСОТ |
| 22 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ | Директор | Сентябрь-декабрь 2011г. | Изучение документации | Приказы. Положения по НСОТ |
| 23 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Директор | Август 2011г, декабрь 2011г. | Изучение документации | Приказы, доп.соглашения |
| 24 | Предоставление информации о созданных в ОУ финансово-экономических условиях реализации ФГОС НОО | Директор | Сентябрь 2011, декабрь 2011г. | Изучение документации, Интернет-ресурсов | Страничка школьного сайта |
| IV | Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 25 | Соответствие кадрового обеспечения введения ФГОС НОО | Зам.директора, | Март - Август 011г. | Изучение документации | Должностные инструкции, приказы |
| 26 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ | Зам.директора, руководители ШМО | Март-сентябрь 2011 | Изучение документации | План КПК, База данных |
| 27 | Предоставление информации о педагогических кадрах ОУ | Зам.директора, руководители ШМО | Апрель 2011 Май 2012 | Изучение документации | База данных |
| V | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 28 | Организация изучения общественного мнения по вопросу введения ФГОС | Зам.директора, кл. руководители | Апрель, сентябрь 2011, Декабрь 2011 | Изучение документации, собеседования | Анкеты, сайт |
| 29 | Организация Публичного отчета руководителя ОУ, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО | Директор, зам. директора | Август 2011 | Изучение документации | Приказ, положение |
| 30 | Степень задействования информационных ресурсов ОУ | Зам.директора | Апрель, октябрь 2011 | Изучение документации, Интернет ресурсов | Информационная справка |
| 31 | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных | Зам.директора | 2011 -2012г. | Изучение документации | Информационная справка |
| 32 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Зам.директора | Март – сентябрь, декабрь 2011 | Изучение документации | Информационная справка |
| 33 | Степень информированности участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | Зам.директора, кл. руководители | Апрель 2012 | Изучение документации, собеседования | Анкеты, сайт |
| VI | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 34 | Соответствие материально-технической базы ОУ действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Директор | Февраль – июнь 2011 | Изучение документации | Реквизиты документов |
| 35 | Наличие в ОУ информационных образовательных ресурсов | зам. директора | Февраль – июнь 2011 | Изучение документации | Информационная справка |
| 36 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к минимальной оснащенности учебного процесса | Директор | Август- сентябрь 2011 | Изучение документации | Положения. приказы |
| 37 | Определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО | Зам. директора, библиотекарь | Март –август 2011 | Изучение документации | Приказ, список |
| 38 | Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Зам. директора, библиотекарь | Март 2011 | Изучение документации | Приказ, заявка |
| 39 | Степень обеспеченности ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО | Зам. директора, библиотекарь | Август 2011 | Изучение документации | Информационная справка |
| 40 | Степень укомплектованности библиотеки печатными и информационными ресурсами | Зам. директора, библиотекарь | Август 2011 | Изучение документации | Информационная справка |
| VII | Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 41 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Зам. директора | Апрель 2011 | Изучение документации | План, приказ |
| 42 | Разработка плана работы по подготовке и введению ФГОС НОО | Зам. директора | Март 2011г. | Изучение документации | План, приказ |
| 43 | Разработка плана сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, организациями спорта и культуры | Директор, зам. директора | Октябрь 2011 | Изучение документации | План, приказ |
| 44 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся НОО и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Зам. директора | Апрель – август 2011 | Изучение документации | Анкеты, сайт |
| 45 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся НОО и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Зам. директора, кл. руководители | Август 2011 | Собеседования с родителями. Изучение документации | Анкеты, сайт |

Информация о прохождении педагогическим коллективом

МОУ Ровно-Владимировской ООШ

курсовой подготовки по переходу на ФГОС

| № | Сроки | Мероприятия | Ф.И.О. педагогов | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Март 2010 г. | КПК учителей начальных классов «Подготовка к введению ФГОС в ОУ», БГПУ | Кольниченко Г.А.., руководитель ШМО начальных классов | Знакомство с принципами введения ФГОС НОО |
| 2 | Сентябрь 2010г.- январь 2011г. | Семинары, конференции для учителей начальных классов и учителей-предметников по проблемам введения ФГОС ПУ | Педагоги школы | Знакомство с принципами введения ФГОС |
| 4 | Март 2011г. | Семинары для заместителей директоров школ «Управление образованием в условиях введения фГОС НОО, » «Принципы создания Основной образовательной программы» , | Никулина И.Н.. | Обучение принципам управления ОУ в условиях введения ФГОС НОО |
| 5 | Апрель 2011г. | Семинар для учителей будущих 1 классов и учителей-предметников, БГПУ | Плетнева Л.В. Воробьева Г.А. | Обучение принципам работы в ОУ в условиях введения ФГОС НОО |
| 6 | Апрель 2011г. | Семинар «Обеспечение условий введения ФГОС НОО в ОУ», | 12 педагогов | Повышение степени осведомленности педагогов по обеспечению условий |