УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:

_________ А.А. Конохова

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования

в 2013 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка распорядительных актов: |  |  |
| 1.1.1. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся | сентябрь 2012 г. | Директор школы |
| 1.1.2. | О назначении школьных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации | сентябрь 2012 г. | Директор школы |
| 1.1.3. | О комиссиях: - региональной экзаменационной; - конфликтных | октябрь-декабрь 2012 г. | Школьный координатор |
| 1.1.4. | Об организации обучения: - школьных координаторов; - членов предметных комиссий; - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | октябрь 2012 г. | Школьный координатор |
| 1.1.5. | О контроле за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2012 г. | Директор школы |
| 1.1.6. | О проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2013 г. | Директор школы |
| 1.1.7. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся: | март 2013 г. | Директор школы |
| 1.1.8. | О порядке окончания 2011-2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Саратовской области | март 2013г. | Директор школы |
| 1.1.9. | Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2013 г. | Директор школы |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Доведение до участников образовательного процесса инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Школьный координатор |
| 2.2. | Подготовка методических материалов для участников образовательного процесса: - рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; - методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; - рекомендаций для членов предметных комиссий; - рекомендаций для родителей | сентябрь 2012 г. октябрь 2012 г. | Школьный координатор |
| 3. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Определение транспортных схем доставки: - выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; | январь-февраль 2013 г. | Директор школы |
| 3.2. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - проведении ЕГЭ и государственной(итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | февраль-март 2013 г. | Директор школы |
| 3.3. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | март 2013 г. | Директор школы |
| 3.4. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2013 г. | Директор школы |
| 3.5. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  |  |
|  | - репетиционного | март- апрель 2013 г. | Директор школы |
|  | - досрочной аттестации | апрель-май 2013 г. |  |
|  | - в мае-июне | май-июнь 2013г. |  |
|  | - в июле | июль 2013 г. |  |
| 3.6. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ | ноябрь 2012 г. | Школьный координатор |
| 3.7. | Подготовка отчетов: - оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов (по окончанию проверки работ); | июнь 2013 г. | Школьный координатор |
| 3.8. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2013 г | Директор школы |
| 3.9. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2013 г | Директор школы |
| 3.10. | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме | июнь 2013 г | Школьный координатор |
| 4. | Формирование информационных баз данных регионального уровня |  |  |
| 4.1. | Создание региональных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: - общеобразовательных учреждений; - выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; - специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации (организаторов и технических исполнителей). | декабрь 2012 г.- февраль 2013 г. | Школьный координатор |
| 5. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 5.1. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: |  | Начальник управления образования |
|  | - школьных координаторов | октябрь2012 г. |  |
|  | - членов конфликтных комиссий | февраль 2013 г. |  |
|  | - методистов ИМЦ | октябрь 2012 г. |  |
|  | - руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь 2013 г. |  |
|  | - педагогических работников | ноябрь-декабрь 2012 г. |  |
|  | - руководителей ППЭ | декабрь 2013 г. |  |
|  | - организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | декабрь 2012 г. |  |
|  | - уполномоченных представителей РЭК | апрель 2013 г. |  |
|  | - общественных наблюдателей | апрель 2013 г. |  |
| 5.2. | Консультации различных категорий участников | в течение года | Школьный координатор |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, учреждений заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов ( по плану Кл. рук) | В течение года | Школьный координатор, классные руководители |
| 6.2. | Издание аналитических материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации 2013 г. | август 2013 г. | Школьный координатор |
| 7. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Школьный координатор |
| 7.2. | Проведение мониторинга в образовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь-июль 2013 г. | Школьный координатор |